FLUENTLY

Plateforme sociale d'apprentissage linguistique

Cahier des Charges

EPITECH Paris — Projet de fin de formation (ESP)

2026 – 2027

Ce Cahier des Charges définit le périmètre, les besoins fonctionnels et non fonctionnels, l'organisation et les modalités de réalisation du projet Fluently. Il est l'un des trois documents principaux du projet (avec le Plan Assurance Qualité et le Registre des Livrables) et sert de référence commune à l'équipe et de support de présentation devant le jury EPITECH. Toute évolution du périmètre fait l'objet d'un add-on documenté en fin de document.

# Partie I — Volet fonctionnel

## 1. Naissance du projet

### 1.1 Contexte et problématique

Des applications pour apprendre les langues existent déjà. Le problème n'est pas d'apprendre une langue, mais de la parler régulièrement dans un contexte réel. Le moment le plus difficile — passer de la connaissance à la parole, avec de vraies personnes — n'est traité par aucun outil existant : les applications restent sur écran, et les meetups rassemblent sans structurer la progression linguistique.

### 1.2 Description de la solution

Fluently est une plateforme web et mobile qui facilite l'apprentissage des langues à travers des rencontres réelles et locales. Les utilisateurs créent ou rejoignent des événements pour pratiquer une langue étrangère avec d'autres passionnés. Axée sur l'expression orale, l'application simplifie la mise en relation entre apprenants, encourage la participation active et favorise le partage autour des langues. Fluently se positionne comme un complément aux applications existantes (Duolingo, HelloTalk…), avec une approche plus humaine et sociale, fondée sur l'échange réel.

### 1.3 Étude de marché — Benchmark des concurrents

| Acteur | Approche | Limite face à Fluently |
| --- | --- | --- |
| Duolingo | Apprentissage gamifié sur écran (cours, exercices) | Pas d'expression orale en situation réelle ; pas de rencontre. |
| HelloTalk / Tandem | Échanges écrits/vocaux à distance avec des natifs | Reste à l'écran ; pas de rencontre physique structurée. |
| Meetup.com | Rencontres physiques tous thèmes confondus | Pas spécialisé sur les langues ; pas de matching par niveau ; pas de check-in structuré. |
| Couchsurfing Events | Rencontres locales pour expatriés / voyageurs | Pas d'angle linguistique ni de progression mesurée. |

### 1.4 Valeur ajoutée de Fluently

- Seule plateforme à coupler événements physiques locaux et progression linguistique mesurée.

- Système de check-in QR code + feedback structuré qui crédibilise la réputation des hôtes et des participants.

- Recommandations basées sur la proximité géographique, le niveau de langue et la disponibilité — pas uniquement sur les centres d'intérêt.

- Stratégie host-first : les hôtes sont au cœur du modèle, valorisés via badges, visibilité et outils dédiés.

- Architecture moderne (microservices IA) qui permettra d'enrichir l'expérience (suggestions de thèmes, conversations IA pour s'entraîner avant l'event).

### 1.5 Objectifs du projet

- Faciliter la mise en relation entre apprenants et l'organisation de rencontres linguistiques locales.

- Placer l'expression orale au cœur de l'expérience, en présentiel et en situation réelle.

- Couvrir le cycle complet : découverte → rencontre réelle → feedback mesuré.

- Appliquer une stratégie « host-first » : recruter et valoriser les hôtes, sans qui aucun événement n'existe.

- Lancer sur une ville pilote (Paris) avant une croissance contrôlée vers d'autres villes.

- Intégrer des services IA (recommandation, matching, génération d'événements, analyse de feedback) pour personnaliser l'expérience.

### 1.6 Cibles prioritaires

Trois cibles prioritaires, volontairement resserrées : les étudiants et jeunes actifs (18-30 ans, Erasmus, internationaux), les expatriés et voyageurs en quête d'intégration locale, et les hôtes — polyglottes et étudiants en langues — qui constituent le levier clé de la stratégie « host-first », sans qui aucun événement ne peut exister.

## 2. Périmètre du projet

### 2.1 Inclus dans le périmètre (MVP)

- Inscription, authentification et gestion de profil (langues, certifications, ville, centres d'intérêt).

- Découverte, création et gestion d'événements linguistiques.

- Participation aux événements avec check-in QR code.

- Chat de groupe, album photo et notifications par événement.

- Système de feedback et de notation post-événement.

- Recommandations et matching basés sur la proximité, le niveau et la disponibilité.

- Tableau de bord d'administration (modération, analytics).

- Services IA en microservices (conversation, matchmaking, génération, analyse de feedback, recommandation).

### 2.2 Exclu du périmètre / évolutions futures

- Lancement multi-villes (réservé à la phase de croissance contrôlée, après la ville pilote).

- Vue carte interactive des événements (fonctionnalité optionnelle, non bloquante pour le MVP).

- Monétisation ou modèle freemium (non traité dans le cadre de cet ESP).

- Application mobile native (le MVP cible une application web responsive ; le natif est une évolution possible).

## 3. PBS — Product Breakdown Structure

Le PBS décompose le produit Fluently en grands modules livrables, indépendamment de l'organisation du travail (OBS) ou du séquencement des tâches (WBS). Il répond à la question « qu'est-ce qui est construit ? ».

### 1. Frontend — Application Web & Mobile

- 1.1 Branding & Design (UI/UX) : logo, prototypes, design final

- 1.2 Plateforme applicative : Next.js, navigation, SSR, auth client

- 1.3 Écrans principaux : inscription, profil, découverte d'événements, détails

- 1.4 Gestion d'événements : création, modification, dashboard organisateur

- 1.5 Interaction & temps réel : participation, check-in, album photo, chat, notifications, badges

### 2. Backend — API, Données, Sécurité & Administration

- 2.1 Infrastructure & Authentification : NestJS, PostgreSQL, JWT

- 2.2 APIs Core : User, Event, Participation, Photos

- 2.3 Intégrations & temps réel : notifications, chat serveur

- 2.4 Sécurité & Conformité : chiffrement, RGPD

- 2.5 Admin Dashboard : gestion utilisateurs, modération, analytics

### 3. Services IA — Microservices Python

- 3.1 Environnement & infrastructure IA : FastAPI, venv, Dockerfiles

- 3.2 Microservices : Conversation, Matchmaking, Event Generator, Feedback Analysis, Recommendation

- 3.3 Documentation & intégration : Swagger, lien avec backend NestJS

### 4. Infrastructure, Qualité & Sécurité applicative

- 4.1 Pipeline CI/CD : intégration continue, déploiement, Docker

- 4.2 Environnements : préproduction (staging), production

- 4.3 Suite de tests : fonctionnels, sécurité, performance

- 4.4 Lancement : bêta, corrections, lancement alpha

## 4. WBS — Work Breakdown Structure

Le WBS décompose le travail à réaliser en tâches mesurables, avec une estimation de charge par module. Total estimé : ≈ 141 jours-homme.

| Module | Charge | Responsable | Contenu détaillé |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Project Management | 8 j | Équipe | Cadrage du périmètre, timeline, planification des sprints, coordination QA. |
| 2. Branding & Design | 12 j | Milan | Logo, MVP, prototypes, user journey, design UI final (web + mobile). |
| 3. Frontend Development | 40 j | Milan | Fondations Next.js, écrans principaux (inscription, profil, découverte), gestion d'événements (création, dashboard organisateur), interaction temps réel (check-in, photos, chat, notifications, badges). |
| 4. Backend Development | 38 j | Fresnel | Infrastructure NestJS, modélisation BDD, authentification JWT, APIs User / Event / Participation / Photos, notifications email/push, chat serveur Socket.io, chiffrement et RGPD. |
| 5. Services IA | 12 j | Kenza | Setup FastAPI (5 services), Dockerfiles, Conversation Service, Matchmaking Service, Event Generator, Feedback Analysis, Recommendation Service, documentation Swagger, intégration NestJS. |
| 6. Admin Dashboard | 10 j | Fresnel | Gestion des utilisateurs, modération des événements signalés, tableaux d'analyse (analytics admin). |
| 7. QA & Testing / DevOps | 21 j | Rayan / Adrien | Pipeline CI/CD, dockerisation, automatisation des déploiements, tests fonctionnels / sécurité / performance, tests bêta, corrections finales, préparation au lancement alpha. |

Les estimations sont indicatives ; de nombreuses tâches sont menées en parallèle au sein de l'équipe. Une nouvelle version du planning est créée à chaque ajustement significatif (cf. Registre des Livrables).

## 5. Fonctionnalités détaillées

### 5.1 Exigences fonctionnelles

| Réf. | Exigence |
| --- | --- |
| EF-01 | Inscription et authentification sécurisée par token JWT. |
| EF-02 | Profil utilisateur : langues parlées et apprises, certifications, ville, lieux préférés, centres d'intérêt. |
| EF-03 | Création, modification et suppression d'événements (date, lieu, langues, description, aperçu). |
| EF-04 | Recherche et filtrage des événements (date, lieu, type, langue, nombre de participants), avec vue carte optionnelle. |
| EF-05 | Participation aux événements : rejoindre / annuler, avec suivi des présences et des absences. |
| EF-06 | Check-in des participants par QR code et confirmation de présence côté hôte. |
| EF-07 | Chat de groupe propre à chaque événement (Socket.io). |
| EF-08 | Album photo commun : upload, galerie partagée, suppression. |
| EF-09 | Système de notation et de feedback sur les événements et les participants. |
| EF-10 | Services IA : conversation, matchmaking, génération d'événements, analyse de feedback, recommandation. |
| EF-11 | Recommandations et matching (proximité, niveau, disponibilité, préférences) avec score de compatibilité. |
| EF-12 | Notifications e-mail et push (messages, rappels, mises à jour d'événement). |
| EF-13 | Tableau de bord d'administration : monitoring des events, gestion / blocage des utilisateurs, modération, analytics. |

### 5.2 Exigences non fonctionnelles

| Réf. | Exigence |
| --- | --- |
| ENF-01 | Performance : temps de réponse API maîtrisés, lazy loading et optimisation des images côté front, tenue de la charge. |
| ENF-02 | Sécurité applicative : protection contre XSS, CSRF et injections SQL ; chiffrement des données sensibles. |
| ENF-03 | Authentification & autorisations : JWT, Guards et gestion des rôles (utilisateur → hôte → admin, RBAC). |
| ENF-04 | Conformité RGPD : consentement explicite, droits d'accès, d'export et de suppression ; pas de PII dans les logs. |
| ENF-05 | Disponibilité & fiabilité : déploiement en staging / préproduction, sauvegardes, tests bêta avant lancement. |
| ENF-06 | Scalabilité : architecture en microservices (NestJS + services IA Python/FastAPI) conçue pour s'étendre à plusieurs villes. |
| ENF-07 | Compatibilité : application web et mobile responsive. |
| ENF-08 | Maintenabilité & qualité : pipeline CI/CD (lint, build, tests unitaires + E2E), seuil de couverture, doc Swagger. |
| ENF-09 | Conteneurisation : services dockerisés pour un déploiement reproductible. |
| ENF-10 | Accessibilité & internationalisation : interface claire, multilingue, cohérente avec la vocation du produit. |

### 5.3 User stories prioritaires

Les récits utilisateurs décrivent les fonctionnalités du point de vue des utilisateurs et servent de base à la planification et à la recette.

| ID | Titre | Récit utilisateur | Critères d'acceptation |
| --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Inscription & connexion | En tant que visiteur, je veux créer un compte et me connecter de façon sécurisée, afin d'accéder à la plateforme. | E-mail unique et valide. Authentification par token JWT. Politique minimale de sécurité du mot de passe. Message d'erreur si identifiants invalides. Redirection vers la création de profil après inscription. |
| US-02 | Création de profil | En tant que membre, je veux renseigner mes langues, certifications, ville, lieux préférés et centres d'intérêt, afin de recevoir des événements et des partenaires pertinents. | Au moins une langue obligatoire. Ajout possible de certifications. Saisie de la ville et des lieux préférés. Centres d'intérêt sélectionnables. Profil modifiable à tout moment. |
| US-03 | Découverte d'événements | En tant que membre, je veux rechercher et filtrer les événements, afin de trouver une rencontre adaptée. | Recherche par mots-clés. Filtres : date, lieu, type, langue, nombre de participants. Affichage sous forme d'event cards. Vue carte en option. Nombre de places restantes visible. |
| US-04 | Création d'événement | En tant qu'hôte, je veux créer un événement avec date, lieu, langues et description, afin d'organiser une rencontre. | Champs obligatoires validés. Aperçu disponible avant publication. Événement publié devient découvrable. Détails du lieu renseignés. Événement modifiable ou annulable. |
| US-05 | Participation à un événement | En tant que membre, je veux rejoindre ou annuler ma participation à un événement, afin d'y assister. | Participation limitée par le nombre de places. Annulation possible. Suivi des présences et absences. Ajout à « mes événements ». Logique de participation gérée côté backend. |
| US-06 | Check-in par QR code | En tant que participant, je veux valider ma présence via un QR code, afin de confirmer ma participation sur place. | QR code généré puis scanné. Confirmation de présence. Statut visible côté hôte. Mise à jour du suivi des présences. |
| US-07 | Chat de groupe | En tant que participant, je veux échanger dans un chat propre à l'événement, afin de coordonner la rencontre et faire connaissance. | Un chat par événement. Réservé aux participants. Nouveaux messages déclenchent une notification. Historique des échanges conservé. |
| US-08 | Album photo commun | En tant que participant, je veux partager des photos dans un album commun, afin de garder une trace de la rencontre. | Upload de photos. Galerie partagée entre participants. Suppression d'une photo possible. Album visible par les participants de l'événement. |
| US-09 | Évaluation & feedback | En tant que participant, je veux évaluer l'événement et les autres participants après la rencontre, afin d'instaurer la confiance et progresser. | Formulaire d'évaluation après l'événement. Système de notations et de commentaires. Feedback analysé par l'IA (prononciation, grammaire, vocabulaire). Note moyenne visible. Un seul avis par participant et par événement. |
| US-10 | Recommandations personnalisées | En tant que membre, je veux recevoir des suggestions d'événements et de partenaires adaptées, afin de trouver les rencontres les plus pertinentes. | Matching sur proximité, niveau, disponibilité, préférences sociales. Score de compatibilité calculé. Suggestions de créneaux horaires intelligents. Recommandations basées sur l'historique. |
| US-11 | Badges & gamification | En tant que membre, je veux gagner des badges (hôte, participant régulier, helper), afin d'être valorisé et encouragé à m'impliquer. | Badges attribués selon l'activité. Affichage sur le profil. Hôtes particulièrement valorisés. Dispositif soutenant la stratégie host-first. |
| US-12 | Modération & administration | En tant qu'administrateur, je veux superviser et modérer les événements et les utilisateurs, afin de garantir la sécurité et la qualité de la plateforme. | Tableau de bord admin. Suppression des événements inappropriés. Signalement ou blocage d'utilisateurs. Endpoints admin sécurisés (RBAC). Analytics et journal d'audit fournis. |

# Partie II — Volet technique

## 6. Architecture & stack technique

### 6.1 Principes d'architecture

- Séparation des responsabilités : chaque service (frontend, backend, IA) est indépendant et communique via des APIs bien définies.

- Sécurité dès la conception : authentification JWT et tests de sécurité intégrés dès le départ, pas ajoutés après coup.

- Scalabilité : le microservice IA est découplé du backend principal, pour évoluer indépendamment sans impacter l'application.

- Qualité continue : les pipelines CI/CD garantissent que chaque merge est testé automatiquement avant la production.

### 6.2 Stack technique par couche

| Couche | Technologies | Rôle dans le projet |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Next.js, React, TypeScript, Tailwind CSS | Interface utilisateur, navigation, rendu SSR, SEO |
| Temps réel | Socket.io | Chat de groupe, notifications live, mises à jour d'événement |
| Backend API | NestJS, TypeScript | Logique métier, endpoints REST, authentification, Admin intégrée |
| Base de données | PostgreSQL, TypeORM / Prisma | Stockage utilisateurs, événements, messages, médias, logs |
| IA & Matching | Python, FastAPI | Microservices : conversation, matching, génération, feedback, recommandation |
| Auth & Sécurité | JWT, RBAC, Guards NestJS, bcrypt | Authentification stateless, gestion des rôles |
| Infra & Déploiement | Docker, GitHub Actions | Conteneurisation, CI/CD automatisé, environnements isolés |
| Tests | Jest, Playwright, pytest, OWASP Top 10 | Couverture fonctionnelle, régression, sécurité |
| Conformité | RGPD (export, suppression, consentement) | Droits utilisateurs, audit trail |

La justification détaillée de chaque choix figure dans le Plan Assurance Qualité (§ 9. Choix technologiques) et dans le document Choix technologiques — Justification du Registre des Livrables.

## 7. Specs techniques — Tickets

Traduction de chaque tâche du WBS en tickets de développement (format prêt à être chargé dans GitHub Projects).

| ID | Titre | Description | Specs techniques | Resp. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BACK-01 | Auth — POST /auth/register | Inscription d'un nouvel utilisateur | Body : email, password, language[]. Validation Pydantic/class-validator. Hash bcrypt. Retourne JWT. | Fresnel |
| BACK-02 | Auth — POST /auth/login | Connexion utilisateur | Body : email, password. Vérification bcrypt. Retourne JWT (durée 24h). | Fresnel |
| BACK-03 | User — GET /users/me | Récupérer le profil de l'utilisateur connecté | Auth Guard JWT. Retourne profil + langues + certifications. | Fresnel |
| BACK-04 | Event — POST /events | Créer un nouvel événement | Body : title, date, location, languages, description. Guard JWT. Persistance PostgreSQL. | Fresnel |
| BACK-05 | Event — GET /events | Liste filtrée des événements | Query : ?date=&city=&language=&type=. Pagination. Retourne aperçu + nb participants. | Fresnel |
| BACK-06 | Participation — POST /events/:id/join | Rejoindre un événement | Guard JWT. Vérifie capacité max. Crée Participation status=registered. | Fresnel |
| BACK-07 | Participation — POST /events/:id/checkin | Check-in via QR code | Body : qr_token. Vérifie validité. Met à jour status=present. | Fresnel |
| BACK-08 | Photos — POST /events/:id/photos | Upload photo dans l'album d'un event | Multipart. Stockage objet. Lien dans BDD. Vérifie que l'utilisateur a participé. | Fresnel |
| FRONT-01 | Onboarding — écran d'inscription | Formulaire avec validation et appel /auth/register | Validation côté client. Gestion des erreurs API. Redirection vers /profile/setup. | Milan |
| FRONT-02 | Découverte — page d'accueil | Liste d'événements avec filtres | Appel GET /events avec query string. État de chargement. Vue carte optionnelle. | Milan |
| FRONT-03 | Détails d'événement | Page complète d'un event avec bouton 'Rejoindre' | Affichage des participants, hôte, langues, chat, album. Appel POST /events/:id/join. | Milan |
| FRONT-04 | Check-in QR code | Affichage du QR pour le participant + scanner pour l'hôte | Librairie QR. Endpoint POST /events/:id/checkin. Feedback visuel succès/erreur. | Milan |
| FRONT-05 | Chat de groupe (Socket.io) | Chat temps réel propre à chaque événement | Connexion Socket.io. Affichage messages. Indicateur typing. Notifications. | Milan |
| IA-01 | Matching — POST /matchmaking/recommendations | Recommandations d'événements pour un utilisateur | Body : user_id. Calcul de score sur langue, niveau, géoloc, dispos. Retourne top N événements. | Kenza |
| IA-02 | Conversation — POST /conversation | Conversation IA pour pratique linguistique | Body : message, language, level. Intégration OpenAI/Gemini. Mock en test. | Kenza |
| IA-03 | Feedback Analysis — POST /feedback/analyze | Analyse NLP des commentaires post-event | Body : feedback_text. Extraction de sentiment + thèmes. Retourne tags + score. | Kenza |
| IA-04 | Event Generator — POST /event/generate | Suggestion de titres / descriptions d'événements | Body : city, language, type. Retourne 3 propositions générées par IA. | Kenza |
| DEVOPS-01 | Pipeline CI/CD GitHub Actions | Lint, tests, build, déploiement automatisés | Triggers : PR, push. Jobs : lint (ESLint/PEP8), test (Jest/pytest), build, deploy staging. | Rayan |
| DEVOPS-02 | Dockerisation des services | Dockerfile par service + docker-compose dev | Multi-stage build. Variables d'env. Healthchecks. Volume PostgreSQL persistant. | Rayan |
| SEC-01 | Audit OWASP Top 10 | Tests de sécurité sur l'application déployée | Couverture : injections SQL, XSS, CSRF, auth, RBAC, exposition de données. | Adrien |

Cette liste constitue le point de départ du backlog. D'autres tickets seront créés au fil des sprints (corrections, refactorings, optimisations).

## 8. Tableau des ressources

Attribution des tickets aux membres de l'équipe (cohérent avec l'OBS).

| Membre | Rôle | Tickets attribués |
| --- | --- | --- |
| Milan | Frontend Lead & Features | Tickets FRONT-01 à FRONT-05 + Branding & Design (40 + 12 j) |
| Fresnel | Backend Lead & Architecture | Tickets BACK-01 à BACK-08 + Admin Dashboard (38 + 10 j) |
| Kenza | Backend IA & Matching | Tickets IA-01 à IA-04 (12 j) |
| Rayan | QA / DevOps Lead | Tickets DEVOPS-01, DEVOPS-02, QA fonctionnelle, releases (≈ 14 j) |
| Adrien | DevOps & Sécurité Applicative | Tickets SEC-01, audits OWASP, monitoring SOC (≈ 7 j) |

## 9. Planning / Gantt

Vue temporelle macroscopique du projet, organisée par phases mensuelles. Les sprints internes restent hebdomadaires (cf. PAQ § 4.2) ; ce tableau agrège la charge par phase. Le diagramme de Gantt détaillé est maintenu à jour dans le Registre des Livrables (versions successives PLN-vN).

| Période | Phase | Contenu principal |
| --- | --- | --- |
| Juil. – Sept. 2026 | Cadrage & Conception | Périmètre, PBS / WBS / OBS, RACI, choix techno, prototypes UI, MVP design |
| Oct. – Déc. 2026 | Fondations techniques | Setup NestJS, PostgreSQL, Next.js, pipeline CI/CD initial, authentification JWT |
| Jan. – Mars 2027 | Core fonctionnel | APIs User / Event / Participation, écrans principaux, chat de base, premiers microservices IA |
| Avril – Juin 2027 | Features avancées | Microservices IA complets, check-in QR, album photo, notifications, Admin Dashboard |
| Juillet 2027 | Stabilisation & QA | Tests E2E, tests de sécurité (OWASP), tests de performance, corrections |
| Août 2027 | Bêta & feedback | Déploiement en préproduction, sollicitation des hôtes pilotes, corrections finales |
| Sept. 2027 | Lancement alpha | Version stabilisée prête pour la ville pilote (Paris) — début septembre |

### 9.1 Jalons clés

- Cadrage validé : périmètre, PBS/WBS/OBS et RACI figés.

- MVP design validé : prototypes et design UI final approuvés.

- Backend core fonctionnel : authentification, API événements et participations opérationnelles.

- Frontend core fonctionnel : écrans principaux et gestion d'événements livrés.

- Intégration IA : microservices connectés au backend principal.

- Tests bêta : déploiement en préproduction et collecte de feedback.

- Lancement alpha : version stabilisée prête pour la ville pilote (Paris, début septembre 2027).

## 10. Gestion des risques

Identification des dangers potentiels du projet et plan B associé à chacun. Chaque risque est qualifié en probabilité, impact et criticité résultante, et un propriétaire est désigné pour son suivi.

| ID | Risque | Proba. | Impact | Criticité | Plan B / Mitigation | Proprio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Dette technique : complexité croissante backend | Élevée | Élevée | Critique | Revues de code hebdomadaires obligatoires, tests unitaires (seuil CI 70 %), ADR documentés. | Fresnel |
| R02 | Retard sur le système de recommandations | Élevée | Moyenne | Élevée | Commencer par un matching heuristique simple (ville + langue + date), scorer après. Module découplé. | Kenza |
| R03 | Incompatibilité API frontend / backend | Moyenne | Élevée | Élevée | Swagger partagé dès J1, contrats API définis avant dev, revue d'intégration hebdo. | Fresnel |
| R04 | Bugs WebSocket (chat temps réel) | Moyenne | Moyenne | Modérée | Tests d'intégration dédiés, fallback polling si nécessaire en MVP. | Milan |
| R05 | Gestion des secrets & variables d'environnement | Élevée | Élevée | Critique | .env jamais committé, GitHub Secrets pour la CI, rotation régulière des tokens. | Adrien |
| R06 | Non-conformité RGPD | Faible | Élevée | Élevée | Endpoints delete/export dès le MVP, consentement explicite, pas de PII dans les logs. | Adrien |
| R07 | Déséquilibre de charge entre membres | Moyenne | Moyenne | Modérée | RACI explicite, rétrospectives bi-hebdo, re-priorisation du backlog si nécessaire. | Rayan |
| R08 | Indisponibilité d'un membre clé (maladie, examen) | Faible | Élevée | Élevée | Documentation continue (README + Swagger), bus factor réduit, pair programming. | Rayan |
| R09 | Scope creep (fonctionnalités non priorisées) | Élevée | Moyenne | Élevée | MoSCoW appliqué, backlog gelé à mi-projet, validation chef de projet avant ajout. | Rayan |
| R10 | Faible adoption (peu d'hôtes au lancement) | Élevée | Élevée | Critique | Stratégie host-first : recruter 5 hôtes pilotes avant lancement, incentives gamification. | Équipe |
| R11 | Mauvaise expérience mobile (UX) | Moyenne | Élevée | Élevée | Tests utilisateurs sur maquettes avant dev, feedback bêta itératif. | Milan |
| R12 | Performances dégradées sous charge | Faible | Moyenne | Modérée | Tests de charge pré-lancement, pagination API, lazy loading front. | Rayan |

### 10.1 Plan de réponse global

Au-delà de la mitigation ligne à ligne, l'équipe applique quatre stratégies génériques face aux risques :

- Éviter — ne pas sur-complexifier le MVP (ex. matching heuristique simple plutôt qu'un modèle ML d'emblée).

- Réduire — automatiser ce qui peut l'être (CI/CD, tests unitaires + E2E dès le début, revues de code systématiques).

- Accepter — assumer le report de certaines fonctionnalités secondaires (vue carte interactive, recommandations GPS avancées) si le calendrier l'impose.

- Transférer — s'appuyer sur des services externes éprouvés (hébergement cloud avec SLA, outils tiers pour les notifications).

## 11. Organisation du projet

### 11.1 Équipe projet

| Membre | Rôle | Périmètre principal |
| --- | --- | --- |
| Milan | Frontend Lead & Features | Frontend — UI/UX, Next.js, intégration API, temps réel (client) |
| Fresnel | Backend Lead & Architecture | Backend — APIs NestJS, base de données, Admin Dashboard |
| Kenza | Backend IA & Matching | Microservices Python/FastAPI — recommandations, matching, NLP |
| Rayan | QA / DevOps Lead | CI/CD, tests E2E, environnements (staging / prod), releases |
| Adrien | DevOps & Sécurité Applicative | Sécurité, audits, OWASP, hardening, monitoring SOC |

### 11.2 Méthodologie de travail

L'équipe utilise une méthodologie agile inspirée de Scrum, avec des sprints hebdomadaires. La communication quotidienne se fait par écrit sur Discord (avancement, blocages), complétée par une réunion vocale hebdomadaire pour répartir les tâches et ajuster les priorités. Le détail des règles d'équipe (sprints, rituels, DoD, normes) figure dans le Plan Assurance Qualité (PAQ).

## 12. Livrables attendus

### 12.1 Livrables produit

- Application web responsive (et base mobile) couvrant le périmètre du MVP.

- API backend documentée (Swagger) avec authentification, gestion des événements et des participations.

- Microservices IA (conversation, matchmaking, génération d'événements, analyse de feedback, recommandation).

- Tableau de bord d'administration (modération, analytics).

- Pipeline CI/CD opérationnel avec suite de tests automatisés.

### 12.2 Livrables documentaires

- Cahier des Charges (présent document).

- Plan Assurance Qualité (PAQ).

- Registre des Livrables (évolutif tout au long du projet).

- PBS, WBS, OBS et matrice RACI.

- Choix technologiques — Justification.

- Cartographie des compétences de l'équipe.

- Support de soutenance devant le jury EPITECH.

## 13. Critères de réception

- Démonstration fonctionnelle des user stories prioritaires (MoSCoW — Must have) devant le jury.

- Suite de tests automatisée au vert en CI (unitaires, end-to-end, sécurité).

- Documentation API à jour (Swagger) et README à jour pour chaque service.

- Conformité RGPD vérifiée (export, suppression, consentement) sur les fonctionnalités concernées.

- Déploiement réussi en environnement de préproduction avant la soutenance.

## 14. Add-ons et évolutions du périmètre

Le périmètre défini ci-dessus est figé jusqu'à la livraison. En cas de réduction du périmètre en cours de projet (manque de temps, imprévu technique, ré-arbitrage MoSCoW), un add-on est rédigé en fin de ce document avec la structure suivante :

- Pourquoi : motif détaillé de la modification du périmètre.

- Quoi : description précise de la fonctionnalité retirée, reportée ou modifiée.

- Comment : impact sur les jalons, sur la charge, sur les autres livrables.

(Aucun add-on à ce jour. Cette section est destinée à être enrichie au fil du projet.)

## 15. Stratégie de lancement & marketing

Fluently se lance selon une stratégie « host-first » volontairement resserrée : prouver que le concept fonctionne dans une ville avant toute extension. La stratégie se déploie en trois phases.

### 15.1 Phase 1 — Pré-lancement (MVP)

Objectif : créer de la crédibilité et recruter les premiers usages. Actions clés : landing page simple, présentation du concept (slides adaptées), réseaux sociaux (Instagram / TikTok / LinkedIn) avec des contenus de type « pourquoi les apps ne suffisent pas » et « parler une langue = parler avec des gens », formulaire « Devenir hôte ».

KPIs : nombre d'inscrits, nombre d'hôtes intéressés, feedback qualitatif.

### 15.2 Phase 2 — Lancement local (ville pilote)

Objectif : prouver que ça fonctionne en présentiel. Une seule ville (Paris), partenariats locaux (cafés, bars à langues, associations étudiantes), organisation des premiers événements officiels Fluently avec parcours QR code → app → check-in. Contenu généré par les utilisateurs : photos d'événements, témoignages, feedbacks visibles.

KPIs : nombre d'événements créés, taux de participation, taux de rétention.

### 15.3 Phase 3 — Croissance contrôlée

Objectif : démontrer une vision scalable. Leviers : recommandations intelligentes (déjà dans le backend), notifications ciblées, badges et gamification (host, regular), parrainage (« 1 ami = 1 événement gratuit »).

KPIs : récurrence, nombre d'événements par utilisateur, engagement par ville.

### 15.4 Marketing intégré au produit

Le PBS inclut déjà des composants directement exploitables pour le marketing : feedback, notes, albums photo, badges et analytics. Cette boucle produit alimente le marketing sans coût marginal :

- « Top événements de la semaine »

- « Hôtes les mieux notés »

- « Ville la plus active »

### 15.5 Indicateurs clés (suivi jury)

Indicateurs à afficher dans le dossier de soutenance et le tableau de bord d'administration :

- Nombre d'événements créés.

- Taux de participation.

- Rétention des utilisateurs.

- Engagement par ville.

- Croissance hebdomadaire.

Même simulés en phase de soutenance, ces indicateurs montrent une logique cohérente entre le produit et son modèle de croissance.

# 16. Synthèse

Ce Cahier des Charges définit Fluently : une plateforme sociale d'apprentissage des langues fondée sur des rencontres réelles, structurée autour d'une équipe de 5 personnes, d'un MVP centré sur l'expérience host-first à Paris, d'une architecture moderne (Next.js, NestJS, microservices Python/FastAPI, PostgreSQL), et d'une charge prévisionnelle de ≈ 141 jours-homme à livrer pour début septembre 2027. Les règles de qualité associées sont définies dans le Plan Assurance Qualité ; les preuves d'avancement et les artefacts produits sont archivés dans le Registre des Livrables.